## Sayfa1
SIRA NO | SÜREÇ NO/HEDEF NO | RİSK | KÖK NEDEN | RİSKİN SINIFI | RİSKİN TÜRÜ | DOĞAL RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER | RİSK PUANI | RİSK İŞTAHI | ÖNERİLEN KONTROLLER | BAŞLANGIÇ TARİHİ TAMAMLANMA TARİHİ | RİSK GÖSTERGESİ | RİSKİN SAHİBİ | İZLEME SIKLIĞI | AÇIKLAMALAR
1 | HSD. SRC.03 | Mevzuat çalışmaları sürecinde ilgili kurum/kuruluşlarla yaşanan koordinasyon sorunu sebebiyle söz konusu mevzuatın yayımlanamaması | 1-İki taraflı iş yoğunluğu, 2-Kurumlar arası mutabakatın sağlanamaması. | İ/D | O | Konu ile ilgili koordinasyon toplantıları ara ara yapılmaktadır. | 25 | 14 | Kurumlar arası üst yönetim seviyesinde koordinasyon toplantılarının sayıları arttırılacaktır. | 9.01.2019 Sürekli | İhtiyaç duyulup da yayımlanamayan mevzuat sayısı | HSD | Üç Ayda Bir
4 | 1.3 | Uyum sürecini takip edecek yapı, teşkilat ya da kadronun oluşturulamaması nedeniyle uyum sürecinin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması. | 1- Uyum sürecini takip edecek yapı, teşkilat ya da kadronun oluşturulamaması, 2. a- Görevli birimin nispeten yeni kurulmuş olması 2.b- Görevler ayrılığı prensibine aykırı davranılması | İ | S | İkiz görevlendirmeler yapılmaktadır. | 25 | 8 | Uyumun etkinleştirilmesi maksadıyla, düzenleme yapılacak her alan ile ilgili ayrı ayrı olmak üzere (1) teknik tecrübeye sahip personelden teşkil ‘geçici komisyon’lar ya da (2) kurumun ana birimlerinin temsilcilerinden teşkil edilecek sürekli kadrolu ‘yeni bir birim’ önerisi hazırlanacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 | Uyum sürecinde görevlendirilen personel sayısı | SDED | Üç Ayda Bir
6 | 2.3 | Sportif ve amatör havacılığa yönelik birim olmaması nedeniyle bu kapsamda gelen taleplerin etkin karşılanamaması | Ülkemizdeki imkan, kabiliyet ve altyapı yetersizliği | I | S | 1.Uçuş Operasyon Dairesi bünyesinde İHA ve Amatör Havacılık Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. 2. Genel Müdürlük koordinesinde amatör havacılık çalışma grubu aracılığıyla konu hakkındaki sorunlar ve taleplerin takibi yapılmaktadır. 3. Amatör havacılık faaliyetlerine yönelik SHY-6C Yönetmeliği yürürlüktedir. 4. Konuyla ilgili Kamu Kurumları (DHMİ vb.) nezdinde girişimlerde bulunulmakta ve çalıştaylar düzenlenmektedir. | 16.00 | 8 | 1.Amatör havacıların yetiştirilmesine yönelik bir eğitim talimatı çalışmasına başlanmış olup, 2020 yılı içerisinde yayımlanacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | UOD | Üç Ayda Bir
7 | Taslak süreç | Olay Bildirim Sistemi yoluyla alınan bildirimlerin değerlendirilmesinin yapılamaması nedeniyle uçuş emniyetinin etkin yönetilememesi. | Olay değerlendirmesini yapacak kaynakların (personel, zaman, yetkinlik) bulunmaması ya da yetersiz olması | İ/D | S | Süreci anlatan bir prensip yazısı yazılmıştır. | 23.75 | 8 | 1. İlave personel atama teklifi üst yönetime iletilecektir. 2. Etkin bir Olay Raporlama Otomasyon Sistemi oluşturulması sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.10.2020 | Değerlendirilen ve/veya sonuçlandırılan olay yüzdesi | SDED | Yılda Bir
18 | 1.2 | SHGM’nin mevzuat, teknik, mali ve personel altyapısının yetersiz olması nedeniyle denetim, eğitim ve yetkilendirme faaliyetlerinin aksaması | 1-Sektörün mali yapısının yetersiz olması, 2-Sektöre yük getirecek uygulamalardan kaçınılması, 3-Sektörün direnç göstermesi. | İ | S | Kademeli yaklaşımla mevzuat düzenlenmektedir | 19.8 | 8 | Kurumun güçlendirilmesi amacıyla 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ve ilgili diğer kanunlarda değişiklik teklifi yapılacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | HGD | Üç Ayda Bir
19 | 1.4 | Denetçiler arasında standardizasyonun sağlanamaması nedeniyle aynı durumlar için farklı bulgulara ulaşılması | 1.Tecrübe eksikliği olması 2.Personelin denetçi olabilmesi için iş başı eğitim sürecinin yetersiz olması 3.Bazı birimler için kontrol listelerinin bulunmaması | İ | S | Farklı birimler için farklı kontroller mevcuttur. | 19.32 | 8 | 1.Denetçi kademelendirilmesine yönelik bir sistemin oluşturulması sağlanacaktır. 2.Periyodik denetim koordinasyon toplantılarının yapılması sağlanacaktır. 3.Bazı birimler için kontrol listelerinin hazırlanması sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | UOD | Altı Ayda Bir
24 | 1.2 | Veri toplama ve analiz kabiliyetinin yetersiz olması nedeniyle mevcut durum analizi ve geleceğe yönelik projeksiyonların yapılamaması | 1-Veri ihtiyaç analizi olmaması, 2-Bilgi yönetim politikası ve altyapısının olmaması, 3-Ticari gizli bilgilerin paylaşılmak istenmemesi, 4-Gizli bilgilerin Genel Müdürlük tarafından korunamayacağının düşünülmesi. | İ/D | O | e-imza uygulaması | 18.26 | 14 | İstatistik ve analiz birimi kurulacaktır. | 9.01.2019 31.10.2020 |  | SGB (istatistik Md.lüğü) | Yılda Bir
33 | 2.3 | Mevzuat alt yapısı olmaması nedeniyle TSHA nın organizasyonel yapısının yetersizliği | TSHA nın yapılanmasının başlangıç aşamasında olması | İ | O | Kanun değişikliği teklifi hazırlanmıştır. | 17.1267 | 14 | TSHA nın mevzuat alt yapısı oluşturulacaktır. | 9.01.2019 31.06.2020 | Görevlendirilen personel sayısı | SDED | AltıAyda Bir
34 | 1.1 | Devlet Emniyet Programı (SSP) altında tanımlı kurumların görev ve yetki çakışmaları nedeniyle uygulama oranının artırılamaması | Havacılık emniyeti kavramının ilgili diğer kamu kurumları tarafından yeterince anlaşılamaması. | D | O | Kurum içi düzenleme (Talimat) yayımlanmıştır. | 17 | 14 | Üst Makamlarda gündeme getirilmesinin sağlanmasına devam edilecektir. | 9.01.2019 31.06.2020 | SSP uygulama oranı | SDED | Altı Ayda Bir
41 | 1.1 | ICAO kurallarında, SSP konusunda uluslararası seviyede fikir birliği olmaması sebebiyle SSP uygulamasında zorluk yaşanması | SSP konusunun çok teorik ve genel bir bakış açısına sahip olması | D | İ | Ülke görüşü, toplantılarda ve panellerde ifade edilmektedir. | 16 | 8 | Uluslararası ortamlarda daha çok gündeme getirilmesi sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.10.2020 | Uluslararası verilen görüş sayısı | SDED | Yılda Bir
44 | UOD. SAĞ. SRC.03/ 04 | Sağlık muayene kontrol ve sertifika işlemlerinin zamanında ve etkin gerçekleştirilememesi” sonucu “havacılık personeline sertifikalarının geç teslim edilmesi ve personel ve işletmenin maddi zarara uğraması. | 1. BYS’ nin etkin olmaması, sürecin ilerleyişindeki dış aksamalar sebebiyle sağlık muayene kontrol ve sertifika işlemlerinin zamanında ve etkin gerçekleştirilememesi 2. Sisteme yüklenmesi gereken belgelerin eksik olması ve HTM tarafından eksik belgelerinin zamanında tamamlanamaması, sevk ve kontrol muayenesi gerektiği durumlarda zamanın uzaması 3. HTM’de görevli sekreterin acemi olması 4. Sekreterler düşük maaş aldığı için sık sık iş değişikliği yaşanması. 5. Bazen sistemin yavaş çalışması ve gecikmelere sebep olması. | D | F | Herhangi bir kontrol bulunmamaktadır. | 16 | 12 | 1. Sekreterlerin sertifikalı çalışabilmesi için çalışma yapılması sağlanacaktır. 2. BYS’de yapılan işlemlerin hızlanması için iyileştirmeler teklif edilecektir. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | UOD (Sağlık Şb) | Üç Ayda Bir
46 | UOD. SAĞ. SRC.06 | HTM, AME, Yetkili Tabip Yetkilendirmesinin zamanında ve etkin gerçekleştirilememesi sonucu Havacılık Tıp Merkezine geç cevap verilmesi ve işletmenin maddi zarara ve SHGM’nin itibar kaybına uğraması. | 1. Nitelikli ve eğitimli uzman personelin yetersizliği sebebiyle 2. Mevcut uzman personelin az olması ve yeni gelen uzman personelin yetişmesinin zaman alması | İ | U | Herhangi bir kontrol bulunmamaktadır. | 16 | 14 | İş analizi yapılarak gerekiyorsa uzman personel sayısının artırılmasının teklif edilmesi sağlanacaktır. | 9.01.2019 30.03.2020 |  | UOD (Sağlık Şb) | Üç Ayda Bir
50 | 1.1 | Olay değerlendirmesi için kullanılan teknolojik alt yapının yetersiz olması sonucunda raporların incelenememesi | 1.a. Veri toplama ve değerlendirme yazılımın yetersiz olması, 1.b. Bütçenin yetersiz olması | İ | O | Otomasyon sistemi çalışmaları devam etmektedir. | 15.94 | 14 | Otomasyon sistemine olay değerlendirme sürecini yönetebilecek fonksiyon eklenmesi/ tasarlanması sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.10.2020 | Otomasyonda Olay modülününü tamamlanma oranı | SDED | Yılda Bir
51 | 1.1 | Servis sağlayıcılarının emniyet yönetimi uygulama seviyelerinin aynı olmaması nedeniyle emniyet yönetimi sistemi değerlendirmelerinde zorluk yaşanması | 1.a.Havacılık faaliyetlerinin çeşitliliği ve karmaşıklığı. 1.b.Sektörün büyük olması. | D | O | Kuruluş, havaalanı vb. kriterlere göre sınıflandırma yapılmaktadır. | 15.94 | 14 | Her bir operasyonel alan için emniyet yönetim sistemi değerlendirme kriteri oluşturulacaktır. | 9.01.2019 31.10.2020 | Kriteri oluşturulan operasyonel alan sayısı | SDED | Yılda Bir
53 | 4.3 | Bütçe yetersizliği nedeniyle otomasyon proje yaşam döngüsünde ücretleme politikasının ekonomik temellere inşa edilmemesi. | 1. Bütçe yetersizliği ya da kısıtlamaları, 2. Gelecek yıl ödeneklerinin sağlanacağına dair garanti/ güvence elde edilememesi | İ | O | Proje dokümanı tahmin edilen bütçelerle Bütçe fonksiyonuna bildirilmiştir. | 15.75 | 14 | Proje bütçesinin garanti altına alınması için EuroControl, Avrupa Birliği, vb. uluslararası kuruluşlardan kaynak edinilmesi, güvence temin edilmesi için üst yönetime teklif sunulacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | SGB (Bilgi İşlem) | Üç Ayda Bir
54 | 2.1 | Yerli ürünlerin dış pazarlarda tanınmaması nedeniyle dış pazara açılamaması | Sektörün belli bir olgunluk seviyesine gelmemiş olması, | D | S | Karşılıklı tanıma anlaşmaları vardır. | 15.75 | 8 | 1.Mevcut karşılıklı tanıma anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi sağlanacaktır. 2.Yeni anlaşmalar için görüşmeler yapılması sağlanacaktır. | 9.01.2019 Sürekli |  | UED | Altı Ayda Bir
55 | HAD. YHM. SRC.03 | BYS Sisteminin etkin çalışmaması nedeniyle denetim sürecinin aksaması ve/veya uzaması | 1-Siteye erişilememesi, 2-Altyapı yetersizliği, 3-Tüm işlemlerin aynı altyapıya bağlı olarak yürütülmesi, 4-Üst yönetimin tüm faaliyetleri elektronik ortama taşıma isteği, 5-Zaman ve kaynaktan tasarruf ve kurumsal hafızanın oluşturulması. | İ | O | BYS Sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. | 15.52 | 14 | 1-BYS sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak Genel Müdürlük bilgi işlem birimine eksiklikler bildirilecektir. 2-Daha etkin ve kapsamlı bir sistem temin edilecektir. | 9.01.2019 31.03.2020 | Mevzuatta belirtilen süreler dâhilinde yapılmadığı tespit edilen işlem sayısı. | SGB (Bilgi İşlem) | Altı Ayda Bir
56 | SGD. BİL. BPR.03 | Yetkisiz erişim, siber saldırılar ve yazılımsal hatalar nedeniyle bilgi teknolojileri hizmetinin aksaması | 1.Mevcut yazılım sürümlerinin nispeten güncelliğini yitirmiş ve güvenlik seviyelerinin düşük olması. 2.Güncel BT güvenlik ihtiyaçlarının yama stratejisi yerine yeni sürüm teknolojiler gerektirmesi. | İ | İ | 1.Personelin kullanıcı adı ve parola kullanımına ilişkin erişim kontrolleri sürekli yapılmaktadır. 2. Firewall güvenliği periyodik test edilmektedir. (Ağustos 2018’de BTK testinden geçilmiştir) 3.Gün bazında yedek alınmaktadır. 4.Yazılım güncellemeleri ve iyileştirmeleri için yüklenici ile koordinasyon etkindir, ihtiyaçlar karşılanmaktadır. | 15.44 | 8 | 1.Kurum ağına erişim noktalarının listesi periyodik olarak takip edilecektir. 2.Riske daha etkin yanıt verecek yeni otomasyon sistemi tedarikinin Kasım 2019’a kadar tamamlanması sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 | Yıl içinde sistem yedeğine başvurulma sayısı | SGB (Bilgi İşlem) | Altı Ayda Bir
61 | 1.1 | ICAO mevzuatının bütünüyle ulusal mevzuat haline getirilememesi nedeniyle etkili uygulama oranının arttırılamaması | 1. İş yoğunluğu. 2. Personel sayısı yetersizliği. 3. Yeterli sayıda nitelikli personel olmaması. | İ | U | 1-Personele ikiz görev verilmektedir. 2-Çeviri vb. hizmetler kurum dışından alınmaktadır. | 14.88 | 8 | İlgili Daire Başkanlıkları kadrolarına yeterli sayıda nitelikli personel temini için üst yönetimden talepte bulunulacaktır. | 9.01.2019 31.06.2020 | Nitelikli Personel Sayısı | SDED | Altı Ayda Bir
66 | 1.2 | Teknolojinin gelişmesi ile siber saldırılar kapsamında atak yüzeyinin sürekli artması sonucunda çıkan zafiyetlere karşı kurumun tepki süresinin yeterli olmaması | 1-İşgücünün nicelik ve nitelik olarak yeterli olmaması, 2-Sektörel SOME’nin kurulum ve yönetim rehberine uygun bir yapıda olmaması, 3-Kadro ihdas edilmemiş olması. | D | İ | 1-Karşılıklı işbirliği anlaşmaları ile hizmet ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. 2-Personel ikiz görevlerde görevlendirilmektedir. | 14.55 | 8 | 1-Siber istihbarat hizmeti alınacaktır. 2-Personel görev tanım formu oluşturulacaktır. 3-Eğitim ihtiyaç analizi yapılacaktır. 4-Personel ilgili eğitimleri alacaktır. 5-Kadro ihdas edilecektir. | 9.01.2019 31.10.2020 | Siber güvenlik denetimlerinde denetleme başına düşen kategori 3-4 bulgu sayısı | HGD | Üç Ayda Bir
72 | HGD. GDM. SRC.02 | Denetim ve yetkilendirmede kullanılan BYS’nin yapılan işlere uygun olmamasından dolayı iş sürecinin uzaması | 1-Sistemin kullanımının başka daireler için tasarlanmış olmasından dolayı, amaca uygun olmaması, 2-Yapılacak basit düzeltme/yetkilendirme vb işler için bilgi işlemci arkadaşlara ihtiyaç duyulması, 3-Yetkilendirme/sorumluluk verilmemesi. | İ/D | O | Karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri not alınıyor ilgililere iletilmektedir | 14.02 | 14 | Sisteme uygun seviyede yetki tanımı yapılarak müdahale imkanı tanınacak ve sistemde yapılacak iyileştirmelerin öncelikleri belirlenecektir. | 9.01.2019 31.06.2020 | Kurumsal bilgi yönetim sisteminden (otomasyon) kaynaklı reddedilen veya geciken başvuru sayısı | SGB (Bilgi İşlem) | Üç Ayda Bir
75 | PER. BPR.1-10 | İş için gerekli yetkinliklerin doğru belirlenememesi nedeni ile yetkin kişilerin işe alınamaması | Birimlerin personel talebinde bulunurken etkili bir iş analizinin yapılmaması. | İ | O | Herhangi bir kontrol bulunmamaktadır. | 16 | 14 | 1.Kurumsal Yetkinlik Çerçevesi oluşturulacaktır. 2.Etkili bir iş analizinin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir form hazırlanması sağlanacaktır. 3.Personel taleplerinin gönderilirken mutlaka iş analizleri ile beraber gönderilmesinin istenmesi sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | Personel Md.lüğü | Üç Ayda Bir
85 | 1.4 | SH-BYS Otomasyon sistemindeki eksiklikler sebebiyle denetim faaliyetinin etkin yürütülememesi | 1. Bulgu takip sisteminin ihtiyaca cevap verememesi 1.1 Denetim offline bir şekilde gerçekleştirilmesi için güncellemenin yapılamaması 1.2 Nihai rapor takip, nihai rapor takip (denetçi) ekranının ek değerlendirme takibi için güncellenmemesi 1.3 Sistemin SHT DENETİM talimatı'nda yer alan bulgu kapatma sürelerini dikkate almaması 1.4 Denetim İzleme Modülü'ne denetçilerin erişememesi nedeniyle aynı denetim sahasında yapılmış muhtelif denetimlere erişilememesi 2. Bilgi işlem biriminin iş yoğunluğu sebebiyle taleplere süresi içerisinde işlem yapamaması | İ | S | Otomasyon sistemi "Bulgu Havuzu" üzerinden kontrol yapılmaktadır. Ancak sistemin açılması ve süzme işlemi uzun sürdüğü için denetçiler açısından kullanım kolaylığı sağlamamaktadır. | 12.16 | 8 | 1.Bilgi işlem birimi'ne Bimtakip sistemi üzerinden kök nedene yönelik münferit tarihlerde taleplerde bulunulmuştur. İlgili birimden yanıt beklenmektedir. 2.Otomasyon sisteminin denetim modülüne ilişkin ihtiyaç analizinin yapılarak sistemin toplu güncellenmesi sağlanacaktır. | 9.01.2019 30.03.2020 |  | UOD | Üç Ayda Bir
89 | HUD. YHK. SRC.02 | Hava taşıma işletmeleri ve havaalanı işletmelerinin yolcu haklarına yeterli önemi vermemesi nedeni ile yolcuların mağdur edilmesi | 1-İşletmelerin kendi risk alanındaki teknik ve operasyonel uygulamaları keyfileştirilmesi ve mevzuata uygun yürütmemesi, 2-Personelin, yöneticilerin mevzuata hakim olmaması ile engelleyici veya caydırıcı müeyyide uygulanmaması. | İ/D | U | SHY-YOLCU ve ilgili mevzuata uyumun sağlanabilmesini teminen cezai müeyyide uygulanmaktadır | 12 | 8 | Form-4 iptal edilerek, trafik hakları kısıtlanacaktır. | 9.01.2019 Sürekli | Havayollarına yapılan başvuru sayısı | HUD (YHK) | Üç Ayda Bir
92 | 4.2 | İş yükü analizi yapılmaması nedeniyle personele işin adaletli dağıtılamaması. | Personel performans yönetiminin etkin olmaması | İ | O | Kontrol bulunmamaktadır. | 16 | 14 | 1. Personel performans yönetimine yönelik usul ve esasların belirlenmesine çalışması yapılacak ve teklif edilecektir. 2.Nispeten düşük performansa sahip personelin eğitimine yönelik çalışma yapılacaktır. 3.Kurumsal iş bölümü ve görev dağılımına yönelik bir çalışma yapılacak ve sunulacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | Personel Md.lüğü | Üç Ayda Bir
93 | 2.3 | Yeterli tanıtım yapılmaması nedeniyle TSHA nın uluslararası prestij kazanmamış olması | TSHA nın yapılanmasının başlangıç aşamasında olması | İ | İ | Web sitesi hazırlanmıştır. | 11.57 | 8 | TSHA tanıtım kampanyası hazırlanacaktır. | 9.01.2019 31.06.2020 | Yapılan tanıtıtm faaliyeti sayısı | SDED | Altı Ayda Bir
100 | 1.3 | Uyum sağlanacak alanın teknik özellikleri nedeniyle uyum için onaya sunulacak taslağın (evrak, proje teklifi, organizasyon vb) içeriğinin hatalı olması. | 1-İlgili personelin teknik bilgi yetersizliği 2-Tecrübeli personelin sayıca yetersizliği | İ | U | Mevzuat taslağının her sayfasının, hazırlayan personel ve amiri tarafından paraflanmasını sağlayan kontrol yürürlüktedir. | 10 | 8 | Tecrübeli personel tarafından hazırlanan uyum evrakı taslağının, onay sürecini yöneten birime gönderilmeden önce, birim içinden ve/veya birim dışından konuyla ilgili bir personelce kontrolü sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.06.2020 | Hatasız yayınlanan mevzuat yüzdesi | SDED | Altı Ayda Bir
103 | SGD. MUH. BPR.01 | Birim arşivindeki belgelerin korunamaması nedeniyle Sayıştay denetimine hazır bulunamaması | 1.a.Belgelerin korunması için bir sistemin olmaması, 1.b.Rutin işlemler için teslim alınan evrakın öneminin diğer birimlerce bilinmemesi. | İ | İ | Birim içi arşiv hizmetlerini düzenleyen kurum içi mevzuat hükümleri kullanılmaktadır. | 9.6 | 8 | Birim içinden muhasebe evrakının kapalı dolaplarda muhafaza edilmesi ve birim arşiv defteri oluşturulması sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 | Birim arşivinde bulunamayıp iade süresi geçmiş muhasebe evrakı sayısı | SGB (Muhasebe Md.lüğü) | Üç Ayda Bir
104 | 1.3 | Kurum içi ve dışı iletişiminin etkin kurulamaması nedeniyle uyum sürecinde gecikme oluşması | 1- Kurum içi ve dışı iletişiminin etkin kurulamaması 2-Görüşlerin gecikmesi | İ/D | U | Konu, paydaşlara farklı iletişim yollarıyla hatırlatılmaktadır. | 9.56 | 8 | Yeni mevzuat programına; dış paydaşlarla iletişim fonksiyonunun eklenmesi ve tüm paydaşlara toplu ileti, görüş sorma/ alma vb imkânı yaratılması sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.06.2020 | Zamanında yayınlanan mevzuat sayısı / Hazırlanan mevzuat sayısı | SDED | Altı Ayda Bir
105 | 2.1 | Uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler nedeniyle sivil havacılık kapasitesinin azalması | Milli çıkarların korunması | İ | S | Herhangi bir kontrol bulunmamaktadır. | 9.4 | 8 | Maliyet fayda analizi yapılması sağlanacaktır. | 9.01.2019 Sürekli |  | UED | Altı Ayda Bir
107 | DES. BPR.01 | Fiziksel şartların yetersizliği nedeniyle Kurum Arşiv hizmetlerinin Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ve SHGM Standart Dosya Planında yer standartlar doğrultusunda yürütülememesi | 1- Fiziksel şartların yetersizliği 2- Personel yetersizliği 3- Envanter çalışmasının yapılmamış olması | İ | U | Herhangi bir kontrol bulunmamaktadır. | 9 | 8 | 1-Fiziksel şartların iyileştirilmesi ve gerekli güvenlik tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yapılması sağlanacaktır. 2-Arşiv personeline ilgili mevzuat doğrultusunda eğitim verilmesi sağlanacaktır. 3-Tüm ana hizmet birimleri ile koordine kurularak envanter çalışması yapılması sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.10.2020 |  | Destek Hizmetleri Md.lüğü | Üç Ayda Bir
111 | SGD. BUT. BPR.02 | Kurumsal seviyede sektörel istatistik ve gerçekleşmelerin sistemli tutulmaması nedeniyle, oluşturulacak raporlamaların mümkün olan en yüksek doğrulukta ve zamanında yapılamaması. | 1. Kurumsal seviyede sektörel istatistik ve gerçekleşmelerin sistemli tutulmaması. 2. Birimlerin istatistik birimine hangi bilgileri (cari, proje temelli vb), hangi başlıklar altında (tamamlanan, devam eden, planlanan vb) ve hangi formatta (Kim, ne maksatla, ne zaman, nerede, ne yaptı/yapıyor/ yapacak vb.) ileteceğine dair bir idarî tedbir/ talimatlandırma bulunmaması. | İ | O | Bilgi/ raporlama ihtiyacı hâsıl olduğunda ilgili birimle irtibata geçilmekte ve alınan bilgi raporlanmaktadır. | 16 | 14 | Birimler için istatistiki faaliyetlerin tespit edilmesi ve yeni otomasyon sistemine birim bazında “tamamlanan, devam eden, planlanan” faaliyetlerin kaydedildiği bir ara yüz ithal edilmesi sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | SGB (istatistik Md.lüğü) | Üç Ayda Bir
112 | 2.1 | Bölgesel çatışma ve terör olayları nedeniyle Türkiye’nin tercih edilmemesi | Türkiye’nin jeopolitik konumu | İ | S | Bölgesel ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılması | 8.7 | 8 | Bölgesel ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapılması için çabaların artırılması sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.03.2020 |  | SGB (Bütçe Şb Md.lüğü) | Üç Ayda Bir
114 | 1.3 | Uyumun daha çok içeriğine odaklanılması nedeniyle referans gösterilecek mevzuatın güncelliğinin takip edilememesi | 1.a- Uyumun daha çok içeriğine odaklanılması 1.b-Referans mevzuatının koordine edilmesinin aksatılması | İ | U | Uyum alanıyla ilgili birim personelinin referans mevzuatını kontrol etmesi beklenmektedir. | 8.5 | 8 | Uyum evrakının referans bölümünde kullanılan mevzuatın, ilgili mevzuatın güncelliğinden sorumlu kurumla/ birimle yayım öncesinde koordine edilmesi sağlanacaktır. | 9.01.2019 31.06.2020 | Web sayfasında yayınlanan doğru içerikli referansa sahip mevzuat yüzdesi | SDED | Altı Ayda Bir
117 | HUD. UDİM. SRC.02 | Uçuş izinlerinin insan hatası nedeniyle eksik bilgi ve/veya belge ile verilmesi (işletmeler ve kurumumuz kaynaklı) | 1-Personelin eğitim eksikliği 2-Personel sirkülasyonu 3-Personel dikkat ve motivasyon eksikliği | İ/D | O | otomatik sistem uyarıları mevcuttur, eğitim planlaması yapılmaktadır | 16.66 | 14 |  | 9.01.2020 31.06.2020 | İzleme Sonuçları | HUD | Altı Ayda Bir
118 | HUD. UDİM. SRC.02 | Bilgi notlarının güncel olmayan ve eksik bilgiler içermesi nedeniyle iç ve dış paydaşlara yanlış bilgi sunulması ve havayolu frekans tahsisatlarının yanlış yapılması | 1-Yazılımcılar tarafından sistem ihtiyaçlarının karşılanamaması 2-Personel sirkülasyonu 3-Personel dikkat ve motivasyon eksikliği | İ | İ | Hiyerarşik yapıda kontroller yapılmaktadır. | 14 | 8 |  | 9.01.2020 31.06.2020 | İzleme Sonuçları | HUD | Altı Ayda Bir